## Slide 1: Projekt „Neuorganisation der Bürgerdienste“ Weiterentwicklung der Bereiche EWO, Kfz
Sachstandsbericht 14.11.2017
Notes: 1

## Slide 2
Aufstellung des Projektplans inkl. Zielen und Leitfragen
Ist-Analyse
Entwicklung und Bewertung von Gestaltungsalternativen
Entwicklung eines Grobkonzeptes
Bisheriger Projektverlauf

## Slide 3: Prozessorientierte Aufteilung von Arbeitsvorgängen in Antragsannahme und Dokumentenausgabe für folgende Anliegen:
  EWO:
    Personalausweis und Reisepass
    Vorläufige Dokumente (vorläufige Personalausweise, vorläufige Reisepässe sowie Kinderreisepässe)
  Kfz:
    Zulassungen, Änderungsdienste
    Eidesstattliche Versicherungen, Aufbietungen (bei Verlust des Fahrzeugbriefes)
Inhalt des Grobkonzeptes

## Slide 4
Inhalt des Grobkonzeptes
Antragsannahme
Vorbereitung des Dokumentendrucks/ der Dokumentenausgabe
Inhaltliche Prüfung des Vorganges
Gebührenvereinnahmung
Ausgabestelle
Druck und/oder Ausgabe der Dokumente
Inhaltliche Prüfung des Vorganges
Prüfung der Gebührenvereinnahmung
Rotierende Besetzung

## Slide 5
Standorte:
  Dienstleistungszentrum Innenstadt
  Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund
Zeitraum:
  3 Monate
laufende Evaluation und Anpassung
Modellversuch seit 19.10.2017

## Slide 6
Modellversuch seit 19.10.2017
derzeit ersichtliche Anpassungsbedarfe
Wartezeiten für Kunden
Personaldisposition insbesondere in BVSt
Verringerung des Aufwands zur Dokumentenverwaltung
Qualitätssteigerung und Vereinheitlichung der Bearbeitung durch sofortiges Erkennen und Beheben von Fehlern
Sicherstellung der korrekten Gebührenvereinnahmung
Ständige inhaltliche Prüfung und lfd. Korrektur aller Vorgänge
bereits eingetretene positive Effekte
Beobachtungen:

## Slide 7
Rahmenbedingungen:
  Schwankende Fallzahlen
  Teilweise extreme Spitzenzeiten
Alternatives Vorgehen:
  Einführung von nachträgliche Stichproben zur
    inhaltlichen Prüfung,
    Prüfung der ordnungsgemäßen Gebührenvereinnahmung und
    Prüfung der ordnungsgemäßen Dokumentation
Alternative im sog. „Händlerbereich“

## Slide 8
Fortführung des Tests, laufende Evaluation und Anpassung
Ermittlung der personellen, räumlichen und finanziellen Auswirkungen
Optimierung der Publikumssteuerung
Entscheidung über endgültige Umsetzung im Februar 2017
Weiteres Vorgehen